ПАСПОРТ ПРОЕКТА

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА** | | Современная творческая мастерская **«ИгроЦех»** | | | | | | |
| **КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА)** | | В рамках проекта будет создана творческая мастерская по обучению создания 3D инсталляций-макетов боевых действий ВОВ, где участники смогут создать свою игровую технологию через изучение технических характеристик боевой техники тех времен, вооружения солдат. Итогом проекта станет проведение блоков мероприятий для дошкольников, школьников и жителей г. Зеленогорска «День ИгроЦеха-2020». | | | | | | |
| **АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА** | | В настоящее время установлено, что современный образовательный процесс становится более эффективным при использовании интерактивных образовательных ресурсов насыщенных мультимедиа, обеспечивающих активные методы обучения. Так же существует приказ президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года” где говорится о цифровизации образовательных процессов. Данная творческая  лаборатория  поспособствует  повышению  наглядности,  интерактивности, информационной грамотности,  а  также  формированию  познавательной  и  творческой  активности  современной молодежи.Данный проект поспособствует развитию у детей:- Исследовательских, инженерных и проектных компетенций через моделирование и конструирование игровых моделей;- Изучение событий ВОВ в новом современном формате;-Изучение техники создание настольных игровых технологий; | | | | | | |
| **ЦЕЛЬ** **ПРОЕКТА** | | создание современной творческой мастерской на базе МБУ ДОЦ «Витязь» | | | | | | |
| **ЗАДАЧИ ПРОЕКТА** | | 1.Разработка план конспектов для проведения обучающих занятий.  2. Открытие образовательной площадки на территории МБУ ДОЦ «Витязь».  3. Разработка и создание игровых инсталляций.  4. Создание игровой интерактивной технологии для созданных 3D инсталляций.  5.Проведение блоков мероприятий для дошкольников и школьников г.Зеленогорска - «День ИгроЦеха-2020». | | | | | | |
| **ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА** | | **Действие** | | | **Срок** | | **Ответственный** | |
| Разработка план конспектов мастер классов по созданию миниатюр | | | 27.11.2019 | | Шишина О.Н.  Андриевских А.М. | |
| Разработка сценария проведения общегородской творческой площадки «ИгроЦех» | | | 7.12.2019 | | Шишина О.Н.  Педагоги-организаторы МБУ ДОЦ «Витязь» | |
| Проведение открытия общегородской творческой площадки «ИгроЦех» | | | 19.01.2020 | | Лозовский А.В. Педагоги-организаторы МБУ ДОЦ «Витязь» | |
| Набор групп для обучения (5 групп по 10 человек) | | | 20.01.2020 | | Андриевских А.М. | |
| Выбор темы, создание первых пробных фигур, оформление инсталляций | | | до 28.01.2020 | | Шишина О.Н. | |
| Разработка игротехники для созданных инсталляций | | | 10.02.2020 | | Шишина О.Н.  Андриевских А.М. | |
| Размещение готовых работ на территории Военно-исторического музея МБУ ДОЦ «Витязь» | | | 20.02.2020 | | Андриевских А.М.  Педагоги-организаторы МБУ ДОЦ «Витязь» | |
|  | | Разработка сценария для проведения экскурсий для жителей города | | | 25.02.2020 | | Лозовский А.В.  Педагоги-организаторы МБУ ДОЦ «Витязь» | |
| Разработка афиш о проведении экскурсий | | | 26.02.2020 | | Колюхова Ж.Е. | |
| Проведение экскурсий для жителей города, дошкольников и школьников г.Зеленогорска по расписанию | | | 01.03.2020 | | Лозовский А.В.  Педагоги-организаторы МБУ ДОЦ «Витязь» | |
| **СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА** | | 27.11.2019 – 22.05.2020 | | | | | | |
| **ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА** | | Учащиеся школ г. Зеленогорска в возрасте с 10 до 17 лет | | | | | | |
| **РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА** | | 1.Разработан план конспект для проведения обучающих занятий.  2. Проведено открытие образовательной площадки на территории МБУ ДОЦ «Витязь».  3. Созданы игровые макеты-инсталляции.  4. Созданы игровые интерактивные технологии для созданных 3D инсталляций.  5.Проведены блоки мероприятий - «День ИгроЦеха-2020» привлечением жителей города Зеленогорска в количестве 250 человек. | | | | | | |
| **ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА** | | | | | | | | |
| Муниципальное образование  (Муниципальный район / город, поселок, село) | | Красноярский край, г. Зеленогорск | | | | | | |
| На какую территорию будет распространен Ваш проект? | | г. Зеленогорск, МБУ ДОЦ «Витязь» | | | | | | |
| **РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА** | | | | | | | | |
| **№** | **Наименование расходных материалов и услуг** | | **Цена за ед., руб.** | **Кол-во, шт./усл.** | | **Общая стоимость, руб.** | | **Источник цены** |
| 1 | 3D принтер DEXP MG | | 23 999 | 2 | | 47 998 | | www.dns-shop.ru |
| 2 | [Пластик для 3D печати DEXP PLA-филамент](https://www.dns-shop.ru/product/bcd712ea1a703330/plastik-dla-3d-pecati-dexp-pla-filament/)(белый, 1кг) | | 1 150 | 6 | | 6 900 | | www.dns-shop.ru |
| 3 | [Краски акриловые "Луч" художественные 6 цв. 15 мл 22С 1408-08](https://leonardohobby.ru/ishop/good_17459350722/) | | 150 | 6 | | 900 | | www.2kraski.ru |
| 4 | [Набор **кистей** Colorino](https://market.yandex.ru/product--nabor-kistei-colorino/1821134656?show-uid=15736131647720405460017003&nid=66169&lr=20088&context=search) (набор 5шт) | | 139 | 6 | | 834 | | www.leonardohobby.ru |
| **ИНЫЕ РЕСУРСЫ** (административные, кадровые ресурсы и др.) | | | Педагоги МБУ ДОЦ «Витязь» | | | | | |
| **ИТОГО ЗАПРАШИВАЕМАЯ СУММА, руб.** | | | 56 632 | | | | | |
| **ИМЕЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ** | | | Помещение для создания современной творческой мастерской, педагоги дополнительного образования, педагоги организаторы МБУ ДОЦ «Витязь» | | | | | |