**Проект развития форм творческого семейного досуга «КРЕАТИВИМ ВМЕСТЕ»**

**Организация-заявитель:** муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы»

**Юридический и фактический адрес:** 663330, Красноярский край, город Норильск, район Талнах, улица Михаила Кравца, дом 16

**Руководитель проекта:** Мартынова Светлана Юрьевна, директор

e-mail: [mbu.do.cvr@yandex.ru](mailto:mbu.do.cvr@yandex.ru), сайт: cvr-t.ucoz.ru, телефон: (3919) 37-41-00

**Территория реализации проекта:** район Талнах города Норильска Красноярского края

**Продолжительность проекта:** 01.03.2020-31.03.2021

**Финансовое обеспечение проекта:**запрашиваемая сумма 363400,00 руб, полная стоимость проекта 590560,00

**Банковские реквизиты**

663330 РФ Красноярский край, г.Норильск, район Талнах, ул.Михаила Кравца, 16.

ИНН 2457040782 КПП 245701001

Финансовое управление Администрации города Норильска

(МБУ ДО «ЦВР» л/сч 20013103400, отдельный л/сч 21013103401)

р/сч 40701810700003000001 в РКЦ Норильск г. Норильск

БИК 040495000

Идентификатор платежа: 08;00000000000000000180; 04729000;0;0;0;0;0.

Назначение платежа: Доп.Эк 820, наименование платежа - благотворительный взнос

**Информация о деятельности организации**

МБУ ДО «Центр внешкольной работы» (далее – Центр) создан в 1978 году, является некоммерческой организацией, обеспечивающей оказание дополнительных образовательных услуг на бесплатной основе детям, подросткам, молодежи (в возрасте от 6 до 18 лет). Миссией учреждения является оказание педагогической поддержки учащимся в их социальном самоопределении, в практической подготовке к жизни и профессиональной карьере в условиях социальных перемен; формирование потребности и готовности самостоятельного приобретения знаний, раскрытие творческого потенциала личности.

В Центре трудится 84 человека, из них 54 – педагогические работники. Педагоги дополнительного образования отдела изобразительного искусства, декоративно-прикладного и технического творчества (ИИДПиТТ) на данный момент реализуют 12 дополнительных общеобразовательных программ (по ИЗО и ДПИ). Для реализации проекта имеются внутренние ресурсы:

*кадровые* – 7 педагогов по изобразительной деятельности и 5 педагогов по прикладному творчеству; заведующий отделом ИИДПиТТ; методист; 2 педагога-организатора; техник 1 категории; звукорежиссер; художник-постановщик, способные на качественном уровне обеспечить реализацию проекта, оказать организационно-методическую помощь при подготовке и проведении мероприятий проекта;

*материально-технические* – Центр использует для организации образовательного процесса отдельно стоящее 5-этажное здание, общей площадью 3099,9 м2; в проведении мероприятий проекта будет задействовано 4 учебных кабинета (столы, стулья, интерактивная доска, 2 магнитные доски, 5 мольбертов), актовый зал с установленным оборудованием (проектор и экран для демонстрации презентационных материалов, звуковоспроизводящая аппаратура для проведения мероприятий).

*Дополнительные ресурсы:*

*взаимодействие со СМИ* – телестудия «Перемена» МБУ ДО «ДДТ» района Кайеркан, (репортажи о значимых событиях); газета «Заполярная правда».

*интернет ресурс* – сайт УО и ДО Администрации г. Норильска, сайт Центра ([cvr-t.ucoz.ru](http://cvr-t.ucoz.ru));

*взаимодействие с учреждениями и организациями социума:* общеобразовательные школы, МБУ ДО «Талнахская детская школа искусств», МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения», МБУК «Культурно-досуговый центр им. Вл.Высоцкого», МБУ ДО «Дом детского творчества» района Кайеркан.

Центр имеет многолетний продуктивный опыт в сфере развития творческих способностей учащихся, ежегодно организует 3 городских конкурса детского творчества; педагоги Центра регулярно проводят творческие мастерские, организуют интерактивные площадки для детей в рамках городских мероприятий.

**Реализованные проекты**

В течение нескольких лет коллективом были успешно реализованы социально-творческие проекты: «Хоровод дружбы», «Наследие Таймыра», «Народная игра», «Возьмемся за руки, друзья!», «Радуга здоровья»; социальные проекты, получившие гранты: «Дорогу талантам Талнаха», «Познаем. Исследуем. Творим», «Шахматный Олимп» в рамках благотворительной программы «Мир новых возможностей».

**Краткое описание проекта**

Данный проект направлен на расширение форм семейного досуга в районе Талнах. Принципиальная позиция определяется тем, что целенаправленно организованная работа с детьми и взрослыми в рамках арт-студии «АртиШок» и открытых мастерских на разных площадках города будет эффективно способствовать творческому взаимодействию детей и родителей, расширению возможностей для пробы себя в разных видах творчества, достижению результатов и личностному росту, поможет включить родителей в творческое сообщество. Взаимодействие в рамках реализации проекта с другими учреждениями и организациями города позволит обеспечить расширение социальной практики, что актуально в условиях территориальной изолированности города Норильска.

**Партнеры проекта**

МУ «Талнахское территориальное управление» Администрации города Норильска – помощь в организации мероприятий на площади Горняков для жителей района Талнах.

МБУК «Культурно-досуговый центр им. Вл.Высоцкого»– предоставление помещений для проведения открытых мастерских.

МБУ ДО «Талнахская детская школа искусств» - работа специалистов в рамках творческих мастерских.

МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» - участие в работе арт-студии, мастер-классах учащихся, попавших в трудную жизненную ситуацию.

МБУ ДО «Дом детского творчества» района Кайеркан - освещение мероприятий проекта в СМИ.

**Актуальность проекта**

Современная концепция российского образования во главу угла ставит идею развития интеллектуально-творческого потенциала детей. Одной из ведущих задач определяется формирование творчески развитой личности с устойчивыми ценностными ориентациями. В решении данной проблемы особую значимость приобретает использование возможностей изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества как неиссякаемых источников духовно-нравственных и эстетических ценностей, позволяющих воспитывать у учащихся культуру созерцания окружающей действительности, развивать творческое отношение к ней.

Дополнительные общеобразовательные программы, реализуемые в МБУ ДО «ЦВР», направлены на овладение учащимися определенными творческими техниками, что ограничивает возможность детей попробовать себя в других видах творчества. Современное декоративно-прикладное творчество, рукоделие, изобразительное искусство стремительно развиваются, интегрируются, появляются новые техники работы, новые материалы. Все это ведет к повышенному интересу к данному виду деятельности, стремлению осваивать основы новых техник, знакомиться с особенностями современных материалов, творчески сочетать их в своей работе.

Кроме этого, наблюдается повышение интереса к проведению развивающего досуга совместно детей и представителей старшего поколения (родителей, бабушек и др.). Социальный опрос на территории выявил интерес взрослых к самореализации в творчестве, получению практических навыков, повышению уровня творческого мастерства.

Учитывая имеющийся у Центра многолетний положительный опыт в сфере развития творческих способностей учащихся, продуктивный опыт организации интерактивных площадок для детей в рамках городских мероприятий, выявленный запрос, возникла необходимость в расширении деятельности и создании арт-студии «АртиШок» для детей и родителей. С целью популяризации идеи творческой организации детско-взрослого досуга необходимо также проводить совместные конкурсы, открытые мастерские и мастер-классы в рамках крупных городских мероприятий. Активные формы взаимодействия обеспечат дополнительные возможности для проведения интересного и продуктивного совместного досуга.

**Цель и задачи проекта**

*Цель:* организация новых активных форм творческого взаимодействия детей и родителей, способствующих развитию семейного досуга в районе Талнах.

*Задачи:*

1. Организовать работу арт-студии «АртиШок» по освоению современных техник изобразительного и декоративно-прикладного искусства.
2. Подготовить и провести открытые семейные мастерские и мастер-классы на разных площадках района Талнах.
3. Поддерживать творческие инициативы разных возрастных категорий населения района Талнах, способствовать расширению опыта творческого взаимодействия между детьми и взрослыми.
4. Создать условия для участия семейных творческих работ в городских конкурсах через внесение изменений в положения конкурсов.
5. Формировать эстетический вкус, познавательный интерес к декоративно-прикладному творчеству и изобразительному искусству, стремление детей и взрослых развивать мастерство и творчески самовыражаться.
6. Расширить взаимодействие МБУ ДО «ЦВР» и образовательных учреждений, учреждений культуры города Норильска через организацию арт-студии «АртиШок».
7. Информировать общественность о ходе и результатах проводимой работы через сайт.

**Целевая аудитория проекта**

Основной целевой группой проекта являются дети школьного возраста от 7 до 18 лет и их родители, проявляющие интерес к творческой деятельности, желающие в свободное время интересно организовать свой совместный досуг, реализовать себя в творческом взаимодействии, а именно:

* учащиеся средних школ и их родители, воспитанники КЦСОН и их воспитатели, не занимающиеся в творческих объединениях, но интересующиеся творческой деятельностью;
* учащиеся Центра и их родители.

**Команда проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Работники МБУ ДО «Центр внешкольной работы»** | | | |
| № | Ф.И.О. | Должность в организации | Зона ответственности в проекте |
| 1. | Мартынова С. Ю. | Директор | Руководитель проекта: общее руководство деятельностью, установление договорных отношений с партнерами, контроль деятельности по проекту и расходования средств |
| 2. | Смолянова И.А. | Методист | Аналитический менеджер: планирование; подготовка информационной продукции, статейного материала, аналитической документации |
| 3. | Рубан Е.С. | Заместитель директора по АХЧ | Бухгалтер проекта: решение финансовых вопросов, закупка, приобретение оборудования, подготовка финансовой документации |
| 4. | Стебакова О.Н. | Зав. отделом | Менеджер проекта: организация проектных мероприятий, работы студии «АртиШок», открытых семейных мастерских |
| 5. | Баркова К.И. | Методист | IT-менеджер: оформление странички на сайте учреждения, размещение материалов на сайте; подготовка и демонстрация презентаций; разработка дизайна баннеров, информационной и наградной продукции |
| 7. | Савченко М.В.  Ермакова Н.А.  Колесник Н.А.  Филоненко Е.Ф.  Назаренко О.П. | Педагоги д/о | Специалисты по прикладному творчеству, изобразительному искусству и фотоискусству: проведение мастерских, мастер-классов для детей и родителей, экспертиза работ, консультирование |
| 9. | Анваров В.Р. | Режиссер | Техник, рабочий: техническое и музыкальное сопровождение мероприятий; осуществление погрузочно-разгрузочных работ; изготовление мобильных выставочных стендов; монтаж и демонтаж оборудования |
| 10. | Скрыпник С.Р. | Художник-постановщик | Художник-оформитель: оформление зон на площади Горняков, помещений для проведения мастерских, мастер-классов и итогового мероприятия |
| 11. | Решетникова Л.Б. | Педагог-организатор | Фотокорреспондент: организация фото- и видеосъемки, обработка материалов, подготовка фотоотчетов, помощь в проведении массовых мероприятий |
| **Другие участники проекта** | | | |
| 1. | Волонтеры | Учащиеся творческих объединений и педагоги Центра | Помощь в организации и проведении мероприятий в рамках проекта, участие с концертными номерами в мероприятиях |
| 2. | Цаль Н.Н. | К.п.н., преподаватель МБУ ДО «Талнахская детская школа искусств» | Проведение мастер-классов, консультирование участников проекта, экспертиза работ городских творческих конкурсов |
| 3. | Петрова М.В. | Старший воспитатель МБУ «КЦСОН» | Координатор работы с воспитателями и детьми Комплексного центра социального обслуживания населения |
| 4. | Мулламетова А. А. | Педагог дополнительного образования МБУ ДО «Дом детского творчества» района Кайеркан | Освещение мероприятий проекта в СМИ |

**Описание и план-график реализации проекта**

Основная идея проекта – создание условий для творческого взаимодействия детей и родителей, так как на данный момент в районе Талнах почти нет мест для проведения интересного, продуктивного совместного досуга. С этой целью будет организована система мероприятий на разных площадках района Талнах: творческие мастер-классы и конкурс для детско-взрослой аудитории на площади Горняков, открытые мастерские в МБУК «КДЦ им. Вл.Высоцкого», совместная работа детей и родителей в арт-студии «АртиШок».

Результаты совместного творчества талнахские семьи смогут представить на городских конкурсах, для чего в их положения будут внесены изменения и добавлена номинация «Совместное творчество». Кроме этого, участники проекта смогут выразить себя в разных видах творчества (вокал, хореография, ИЗО, ДПИ) на итоговом мероприятии.

Проект перспективен. Созданные условия позволят продолжить творческое взаимодействие детей и взрослых на следующих мастер-классах, встречах в рамках студии «АртиШок», обеспечивая дальнейшее укрепление семейных взаимоотношений, творческое развитие и творческую самореализацию жителей Талнаха.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Суть мероприятия** | **Сроки проведения** |
| 1. **Подготовительный этап** | | | |
| 1.1. | Календарный план-проект | Разработка рабочего план-проекта | Март 2020 |
|  | Презентация проекта «Креативим вместе» | Ознакомление социума с мероприятиями проекта | Март, сентябрь 2020 |
| 1.2. | Оформление странички на сайте Центра | Создание странички на сайте о проекте | Март 2020 |
| 1.3. | Приобретение оборудования | Закупка, доставка оборудования | Март - июль 2020 |
| 1.4. | Настройка оборудования сторонней организацией | Сборка, монтаж, настройка оборудования | Август 2020 |
| 1. **Основной этап** | | | |
| 2.1. | Разработка информационных материалов, нормативных документов | Разработка и печать информационных материалов, наградной продукции, внесение изменений в положения городских конкурсов | Март 2020-февраль 2021 |
| 2.2. | Работа студии семейного творчества «АртиШок», тема встречи - «Гордость и слава России» | Творческие мастерские:  - «Этих дней не смолкнет слава!», посвященная 75-летию Победы в ВОВ;  - «Космос», посвященная 55-летию выхода в открытый космос (18.03.1965);  - «Природные богатства», направленная на развитие экологической культуры | Март 2020  (весенние каникулы) |
| 2.3. | Работа студии семейного творчества «АртиШок», тема встречи - «День народного единства» | Творческие мастерские:  - «Кукла-оберег»;  - «Традиционные народные промыслы» | Ноябрь 2020 (осенние каникулы) |
| 2.4. | Работа студии семейного творчества «АртиШок», тема встречи - «Зимние праздники» | Творческие мастерские:  - «Новогодний дизайн»;  - «Рождественский подарок» | Декабрь 2020 (зимние каникулы) |
| 2.5. | Проведение открытых мастерских для детей и родителей | Проведение открытых мастерских на разных площадках района Талнах, направленных на знакомство с современными техниками декоративно-прикладного творчества | Май, сентябрь 2020;  январь 2021 |
| 2.6. | Проведение семейных мастер-классов «Радуга творчества», посвященных Дню защиты детей, Дню России, Дню шахтера и 55-летнему юбилею Талнаха | Семейные мастер-классы на центральной площади района Талнах – площади Горняков:  - основы аквагрима;  - семейный пленер;  - фотомастерская | 1 и 12июня, 29 августа 2020 |
| 2.7. | Конкурс рисунков на асфальте «Краски лета» | Конкурс рисунков для детей и взрослых на площади Горняков | 29 августа 2020 |
| 2.8. | Участие в городских конкурсах детского творчества «У нас единая планета, у нас единая семья», «Зимний вернисаж» | Подготовка работ, документации для участия в конкурсах в номинации «Семейное творчество» | Ноябрь, декабрь 2020 |
| 2.9. | Итоговое мероприятие «Семейный вернисаж» | Программа мероприятия включает:  - семейные творческие номера;  - выставка совместных творческих работ;  - награждение | 05.03.2021 |
| 2.10. | Информирование социума о мероприятиях проекта | Разработка информационной продукции и её размещение на страничке сайта Центра | Март 2020 –  март 2021 |
| 1. **Заключительный этап** | | | |
| 3.1. | Подведение итогов деятельности в рамках реализации проекта | «Круглый стол» участников проекта, планирование работы студии «АртиШок» на следующий год | Март 2021 |
| 3.2. | Подготовка отчета о результатах проекта | Оформление документации, отчета по проекту | Март 2021 |

**Ключевые мероприятия проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Дата** | **Мероприятия** | **Место**  **проведения** | **Целевая аудитория** |
| 11 марта  2020 | Работа студии семейного творчества «АртиШок», тема встречи - «Гордость и слава России» | МБУ ДО «ЦВР» | Дети, родители  (45 человек)  Представители детской телестудии «Перемена» - 4 чел. |
| 29 августа  2020 | Проведение открытых мастерских для детей и родителей, конкурса рисунков на асфальте «Краски лета», посвященных Дню шахтера | Площадь Горняков района Талнах | Дети, родители, пришедшие на праздник (200 человек) |
| 5 марта 2021 | Итоговое мероприятие «Семейный вернисаж» | МБУ ДО «ЦВР» | Дети, родители, педагоги (90-100 человек),  Представители детской телестудии «Перемена» - 4 чел. |

**Продвижение проекта**

Информация о реализации проекта будет представлена:

* на сайте МБУ ДО «ЦВР»;
* на сайтах задействованных образовательных учреждений;
* через статьи и объявления в газете «Заполярная правда»;
* через освещение мероприятий телестудией «Перемена» (МБУ ДО «ДДТ»).

**Риски проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Риски*** | ***Решения*** |
| Неполучение грантовой поддержки | Сокращение численности целевой аудитории; сокращение расходов по проекту |
| Увеличение стоимости заказанного оборудования и его транспортировки | Уменьшение количества запрашиваемого оборудования |
| Несвоевременная доставка оборудования | Перенос сроков проведения мероприятий |
| Неблагоприятные погодные условия | Перенос сроков проведения мероприятий |
| Занятость взрослой категории целевой аудитории проекта | Предварительное согласование сроков проведения мероприятий, перенос мероприятий на вечернее время и на выходные дни |

**Ожидаемые результаты проекта**

*Количественные результаты.*

В мероприятиях примут активное участие:

* учащиеся средних школ и воспитанники КЦСОН – около 600 человек;
* родители, воспитатели КЦСОН – более 200 человек;
* волонтеры - 60 человек.

Будет проведено:

* 3 тематические встречи арт-студии «АртиШок»;
* 3 открытых мастерских для детей и родителей на площадках района Талнах;
* 6 семейных мастер-классов (2 дня) на площади Горняков;
* 3 конкурса совместного творчества;
* 1 итоговое мероприятие «Семейный вернисаж»;
* 1 выставка совместных творческих работ.

*Качественные результаты:*

* появление новых форм взаимодействия между детьми и взрослыми на территории района Талнах;
* укрепление взаимоотношений в семьях, разнообразие продуктивного досуга;
* повышение мотивации и познавательного интереса к современным творческим техникам, создание условий к их освоению при поддержке специалистов по изобразительному, декоративно-прикладному и фотоискусству;
* продуктивная самореализация и развитие креативных способностей детей и взрослых;
* включение родителей в творческое сообщество;
* появление творческих продуктов совместной деятельности детей и родителей;
* совершенствование нормативно-правового и программно-методического обеспечения образовательного учреждения;
* укрепление творческого взаимодействия объединений Центра и усиление эффекта преемственности и взаимообмена положительным опытом между учреждениями.

**Продолжение проекта**

Работа арт-студии семейного творчества «АртиШок» будет продолжена и по окончанию проекта, т.к. приобретенное оборудование позволит использовать его ежегодно при проведении творческих, выставочных и конкурсных массовых мероприятий.

Планируется, что ежегодно в работе арт-студии будет участвовать не менее 200 учащихся и их родителей. Финансирование будет необходимо на печатные расходы, призовой фонд и художественные материалы, что будет осуществляться за счет средств организации-заявителя, муниципалитета и личных средств участников.

Данный проект имеет перспективу развития в закреплении налаженных связей с учреждениями социума через подготовку совместных мероприятий и проектов.

Результаты проекта будут обобщены на городском уровне и могут быть использованы Управлением общего и дошкольного образования Администрации города Норильска, заинтересованными организациями при проведении подобного рода работы с целевыми аудиториями, ориентированными на творческую самореализацию и взаимодействие детско-родительской аудитории.

**Приложения**

1. Детализированная смета с пояснениями и комментариями.
2. Письма поддержки МУ «Талнахское территориальное управление» Администрации города Норильска, МБУК «Культурно-досуговый центр им. Вл.Высоцкого»

**Приложение 1**

**Детализированная смета с пояснениями и комментариями**

**Сводная таблица**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Статья расходов** | **Запрашиваемая сумма**  (в рублях) | **Собственный вклад и вклад партнеров**  (в рублях) | **Всего**  (в рублях) |
| Заработная плата (включая налоги) | 0,00 | 144000,00 | 144000,00 |
| Административные расходы | 20000,00 | 5000,00 | 25000,00 |
| Командировочные и транспортные расходы | 20000,00 | 0,00 | 20000,00 |
| Оборудование | 125300,00 | 35160,00 | 160460,00 |
| Расходные материалы | 125500,00 | 32000,00 | 157500,00 |
| Оплата услуг сторонних организаций | 37200,00 | 6000,00 | 43200,00 |
| Типографические расходы | 35400,00 | 5000,00 | 40400,00 |
| **ИТОГО:** | **363400,00** | **227160,00** | **590560,00** |

**Оплата труда персонала и привлеченных специалистов**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Должность в проекте** | **Сумма в месяц** (в т.ч. НДФЛ и страховые взносы) | **Кол-во месяцев** | **Запрашиваемая сумма**, в руб. | **Собственный вклад и вклад партнеров**, в руб. | **Всего**, в руб. |
| Руководитель проекта | 3000,00 | 12 | - | 36000,00 | 36000,00 |
| Менеджер проекта | 2000,00 | 9 | - | 18000,00 | 18000,00 |
| Аналитический менеджер | 2000,00 | 7 | - | 14000,00 | 14000,00 |
| Бухгалтер проекта | 2000,00 | 5 | - | 10000,00 | 10000,00 |
| Специалист по прикладному творчеству | 2000,00 | 4 | - | 8000,00 | 8000,00 |
| Специалист по прикладному творчеству | 2000,00 | 4 | - | 8000,00 | 8000,00 |
| Специалист по изобразительному искусству | 2000,00 | 4 | - | 8000,00 | 8000,00 |
| Специалист по изобразительному искусству | 2000,00 | 4 | - | 8000,00 | 8000,00 |
| Специалист по фотоискусству | 2000,00 | 2 | - | 4000,00 | 4000,00 |
| IT-менеджер | 2000,00 | 5 | - | 10000,00 | 10000,00 |
| Техник, рабочий | 1500,00 | 6 | - | 9000,00 | 9000,00 |
| Фотокорреспондент | 1000,00 | 7 | - | 7000,00 | 7000,00 |
| Художник-оформитель | 1000,00 | 4 | - | 4000, 00 | 4000, 00 |
| **Итого:** | **-** | **-** | **-** | **144000,00** | **144000,00** |

***Комментарий к бюджету:***

В связи с тем, что работа в рамках реализации проекта предусматривает дополнительные временные затраты, предусмотрена заработная плата участникам проекта. Расходы, связанные с оплатой труда команды проекта от учреждения, будут обеспечены за счет собственных средств организации-заявителя.

**Административные расходы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Запрашиваемая сумма**, в руб. | **Собственный вклад и вклад партнеров**, в руб. | **Всего**, в руб. |
| Аренда помещений, оборудования | - | - | - |
| Сувенирная продукция | 20000,00 | 5000,00 | 25000,00 |
| **Итого:** | **20000,00** | **5000,00** | **25000,00** |

***Комментарий к бюджету:***

Мероприятия по проекту, в основном, будут проходить в помещениях Центра, где имеется 1 оборудованный кабинет по изобразительному искусству и 1 – по декоративно-прикладному творчеству, 1 кабинет будет оснащаться непосредственно перед проведением мастерских в соответствии с тематикой, актовый зал для проведения церемоний награждения по результатам конкурсов и итогового мероприятия проекта, которые предполагают большое количество людей (зал на 100 посадочных мест). Мероприятия, проводимые вне Центра также не предусматривают аренду помещений.

Для поощрения самых активных участников студии, а также победителей и участников вновь созданной номинации «Совместное творчество» городских конкурсов необходим призовой фонд (часть сувенирной продукции за счет собственных средств организации-заявителя).

**Командировочные и транспортные расходы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Запрашиваемая сумма**, в руб. | **Собственный вклад и вклад партнеров**, в руб. | **Всего**, в руб. |
| Услуги по доставке оборудования | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| **Итого:** | **20 000,00** | **0,00** | **20 000,00** |

***Комментарий к бюджету:***

Запрашиваемая сумма предусмотрена с учетом удаленности территории и высокой стоимости транспортных услуг по доставке оборудования в город Норильск (включая доставку до учреждения).

**Оборудование**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Запрашиваемая сумма**, в руб. | **Собственный вклад и вклад партнеров**, в руб. | **Всего**, в руб. |
| Ноутбук | 32000,00 | - | 32000,00 |
| Телевизор | 44000,00 | **-** | 44000,00 |
| Мольберт телескопический (10 штук) | 13900,00 | - | 13900,00 |
| Мольберт деревянный (5 штук) | - | 7500,00 | 7500,00 |
| Этюдник (5 штук + 2 штуки собственный вклад) | 30400,00 | 12160,00 | 42560,00 |
| Бутафория для фотозон | - | 15500.00 | 15500.00 |
| Табурет пластиковый (10 штук) | 5000,00 | - | 5000,00 |
| **Итого:** | **125300,00** | **35160,00** | **160460,00** |

***Комментарий к бюджету:***

В Центре имеется 1 оборудованный кабинет по изобразительному искусству (столы и стулья, магнитная доска, 5 деревянных мольбертов, основные художественные материалы), 1 оборудованный кабинет по декоративно-прикладному творчеству (столы, стулья, телевизор, магнитная доска, специальное оборудование и основные материалы для прикладного творчества). Для качественной работы арт-студии (встречи организуются в форме движения подгрупп по 3-4 мастерским) необходимо приобрести: 10 мольбертов и к ним 10 табуретов пластиковых для художественных материалов, телевизор (диагональ 55 дюймов) и ноутбук для демонстрации образцов и этапов работы, просмотра тематического материала и повышения познавательной активности участников проекта. Так как телескопические мольберты и пластиковые табуреты легко моются, мобильны, их планируется использовать и для проведения мероприятий на площади, работы на пленэре. Для всех мероприятий вне Центра дополнительно предусмотрено приобретение 5 этюдников.

**Расходные материалы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Запрашиваемая сумма**, в руб. | **Собственный вклад и вклад партнеров**, в руб. | **Всего**, в руб. |
| Картридж черный для лазерного принтера | 7000,00 | - | 7000,00 |
| Картридж цветной для струйного принтера | 10000,00 | **-** | 10000,00 |
| Бумага для офисной техники (белая и цветная) | 7000,00 | 3000,00 | 10000,00 |
| Канцелярские принадлежности (бейджи, клей-карандаш, папки, ножницы, файлы и др.) | 3000,00 | 3000,00 | 6000,00 |
| Художественные материалы (ватман, бумага для акварели и пастели, кисти, акварель, гуашь, акварельные карандаши и др.) | 39000,00 | 20000,00 | 59000,00 |
| Прикладные материалы (ткань, нитки, фурнитура и др.) | 10000,00 | 2000,00 | 12000,00 |
| Аквагрим | 2000,00 | 2000,00 | 4000,00 |
| Рамка (12 штук + 5 штук собственный вклад) | 6000,00 | 2000,00 | 8000,00 |
| Элемент питания (для микрофонов) | 3500,00 | - | 3500,00 |
| Пенокартон ламинированный (10 листов) | 22000 |  |  |
| ДСП (2 листа) | 5000,00 | - | 5000,00 |
| Рейлинги металлические | 11000,00 | - | 11000,00 |
| **Итого:** | **125500,00** | **32000,00** | **157500,00** |

***Комментарий к бюджету:***

Для повышения эффективности деятельности планируется создавать и раздавать всем участникам мероприятий проекта памятки, технологические карты и буклеты, поэтому необходима закупка картриджей и офисной бумаги.

Канцелярские принадлежности будут использоваться в основном при проведении интерактивных мастерских. Разнообразные художественные и прикладные материалы необходимы для изготовления демонстрационных образцов специалистами, творческой работы участников проекта по освоению современных техник ИЗО и ДПИ, украшения сцены и помещений для проектных мероприятий. Аквагрим будет использован при проведении мастер-классов для взрослых на площади.

Расходные материалы (бумага, пенокартон ламинированный, рамки, картриджи,) необходимы для печати и оформления выставок творческих работ.

Рабочий Центра осуществит работу по изготовлению мобильного стенда-ширмы (2 штуки) из приобретенных металлических рейлингов, планшетов для телескопических мольбертов из ДСП.

Элементы питания необходимы для микрофонов при проведении всех массовых мероприятий проекта.

**Услуги сторонних организаций**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Запрашиваемая сумма**, в руб. | **Собственный вклад и вклад партнеров**, в руб. | **Всего**, в руб. |
| Оформление помещений, сцены, выставочных экспозиций | 13000,00 | 6000,00 | 19000,00 |
| Нарезка материалов | 9000,00 | **-** | 9000,00 |
| Ремонт и обслуживание компьютерной техники | 4000,00 | **-** | 4000,00 |
| Изготовление мобильных витрин | 11200,00 | **-** | 11200,00 |
| **Итого:** | **37200,00** | **6000,00** | **43200,00** |

***Комментарий к бюджету:***

Специалисты сторонней организации привлекаются для оформления сцены шарами к мероприятиям, помощь в оформлении другими материалами окажут волонтеры (учащиеся, педагоги) и художник-постановщик Центра.

Монтаж и настройка интерактивного комплекса требуют участия специалистов из сторонней организации. В течение реализации проекта по мере необходимости будет производиться ремонт и обслуживание техники.

Для изготовления выставочных рам из пенокартона и мобильных ширм потребуется профессиональная нарезка материалов. С целью проведения мобильных выставок на разных площадках города при проведении мероприятий планируется использование мобильных витрин, для изготовления которых будет привлечена сторонняя организация.

**Типографические расходы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Запрашиваемая сумма**, в руб. | **Собственный вклад и вклад партнеров**, в руб. | **Всего**, в руб. |
| Издание рекламно-информационной продукции,печать дипломов и благодарственных писем участникам студии, победителям конкурсов | 5000,00 | 5000,00 | 10000,00 |
| Изготовление баннера (8 штук) | 30400,00 | - | 30400,00 |
| **Итого:** | **35400,00** | **5000,00** | **40400,00** |

***Комментарий к бюджету:***

В рамках реализации проекта предусмотрено проведение конкурсов и выставок, для оформления которых будет изготовлена мобильная ширма с тематическими баннерами-фонами.

По итогам конкурсных мероприятий и работы арт-студии будет проводиться награждение победителей и активных участников дипломами, разработанными для номинации «Совместное творчество».

С целью рекламы деятельности в рамках проекта и информирования общественности о его мероприятиях планируется печать афиш и буклетов, информационных листов.

Приложение 2

